## Fonctionnalités BOKKO
BOKKO - Fonctionnalités à Ajouter
Roadmap de développement - Covoiturage & Colis au Sénégal
LÉGENDE DES PRIORITÉS
P1 - Critique
P2 - Important
P3 - Moyen
# | Fonctionnalité | Description | Détails techniques | Priorité | Complexité
🔐 SÉCURITÉ & AUTHENTIFICATION
1 | Mot de passe oublié | Permettre à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe via SMS ou code OTP envoyé sur son numéro de téléphone. | API /api/auth/reset-password + API /api/auth/verify-otp + modification du schéma User (add resetToken, resetExpires) + composant ForgotPasswordForm | P1 | Moyenne
2 | Modification du mot de passe | L'utilisateur connecté peut changer son mot de passe actuel depuis un écran de paramètres de compte. | API /api/auth/change-password + composant ChangePasswordForm dans settings + validation ancien/nouveau mot de passe | P1 | Faible
3 | Suppression de compte | Permettre à l'utilisateur de supprimer définitivement son compte et toutes ses données associées (réservations, colis, avis). | API /api/auth/delete-account + soft-delete User (add deletedAt) + composant DeleteAccountButton + confirmation modal | P2 | Moyenne
4 | Limitation tentatives de connexion | Bloquer le compte temporairement après 5 tentatives de connexion échouées pour prévenir les attaques brute-force. | Middleware API + champs failedAttempts, lockedUntil dans User + logique de vérification dans /api/auth/login | P1 | Faible
5 | Durée de session / Auto-déconnexion | Déconnecter automatiquement l'utilisateur après une période d'inactivité configurable (ex: 7 jours) pour la sécurité. | Champs lastActivity dans User + middleware de vérification dans chaque API + hook useEffect d'auto-check côté client | P2 | Faible
🗺️ GÉOLOCALISATION & CARTE
6 | Suivi GPS en temps réel | Le chauffeur partage sa position en temps réel pendant le trajet. Les passagers voient la progression sur une carte. | API /api/trips/[id]/location (PATCH) + WebSocket ou polling 10s + composant carte Leaflet/Mapbox + permissions géolocalisation | P1 | Élevée
7 | Points de rassemblement sur carte | Afficher une carte interactive avec les points de départ/arrivée et les points de rassemblement courants pour chaque ville. | Intégration Leaflet (gratuit) + markers pour Thiès/Dakar/Thiènaba + sous-locations géocodées + composant MapPicker | P2 | Moyenne
8 | Itinéraire visuel sur carte | Afficher le tracé routier entre l'origine et la destination sur la carte avec les étapes principales. | Leaflet + API OSRM (gratuit) pour le tracé + polyline sur carte + calcul distance/durée estimée | P2 | Moyenne
9 | Géolocalisation du passager | Détecter automatiquement la position du passager pour proposer la ville de départ la plus proche. | navigator.geolocation + reverse geocoding Nominatim (gratuit) + auto-sélection dans le formulaire de recherche | P3 | Faible
🔔 NOTIFICATIONS PUSH
10 | Notifications push web | Envoyer des notifications push même quand l'app est fermée (nouvelle réservation, confirmation, rappel de départ, etc.). | Service Worker + Push API + API /api/push/subscribe + Web Push Protocol + VAPID keys + cron pour les rappels | P1 | Élevée
11 | Rappel avant le départ | Notifier le passager 30 min avant l'heure de départ de son trajet réservé pour éviter les retards. | Tâche planifiée (node-cron) + vérification trips avec departureTime - 30min + envoi notification push + notification in-app | P1 | Moyenne
12 | Notifications par SMS (Orange/Free) | Envoyer un SMS de confirmation de réservation et rappel pour les passagers sans connexion internet stable. | Intégration API SMS (Orange SMS API ou Twilio) + templates SMS + file d'envoi + logs de livraison | P3 | Élevée
💳 PAIEMENTS & FACTURATION
13 | Paiement Wave intégré (sans redirection) | Intégrer le paiement Wave directement dans l'app via Orange Money API au lieu de rediriger vers le lien Wave Business. | Orange Money API / Wave Senegal API + webhook de confirmation + mode sandbox pour tests + gestion des timeouts | P1 | Élevée
14 | Paiement Orange Money | Ajouter Orange Money comme méthode de paiement alternative à Wave pour les passagers qui utilisent Orange. | Orange Money Developer API + même flow que Wave + configuration du numéro marchand + gestion de la validation | P2 | Élevée
15 | Portefeuille virtuel (Wallet) | Permettre aux utilisateurs de recharger un solde et payer directement depuis leur portefeuille BOKKO. | Nouveau modèle Wallet (userId, balance, transactions) + API /api/wallet/* + interface de recharge + historique transactions | P3 | Élevée
16 | Historique des paiements | Vue dédiée listant tous les paiements effectués (réservations + colis) avec filtres par date, statut, méthode. | API /api/payments/history + composant PaymentHistory + filtres + export PDF optionnel + totaux par période | P2 | Moyenne
17 | Reçu de paiement PDF | Générer un reçu PDF téléchargeable pour chaque paiement confirmé (réservation ou colis). | Bibliothèque jspdf ou puppeteer + template de reçu BOKKO + logo + détails trajet/colis + montant + méthode | P3 | Moyenne
18 | Frais de service / Commission | Appliquer une commission BOKKO sur chaque transaction (ex: 5%) avec tableau de bord des revenus. | Modèle Transaction + calcul automatique commission + dashboard admin des revenus + config du pourcentage | P3 | Moyenne
🧑‍💼 EXPÉRIENCE PASSAGER
19 | Filtres avancés de recherche | Filtrer les trajets par prix (min-max), heure de départ, nombre de places, note du chauffeur, type de trajet. | Ajout paramètres dans /api/trips GET + composant de filtres expandable + UI sliders/pickers + sauvegarde des filtres | P1 | Moyenne
20 | Favoris (chauffeurs & trajets) | Sauvegarder ses chauffeurs préférés et recevoir une notification quand ils publient un nouveau trajet. | Nouveaux modèles FavoriteDriver, FavoriteRoute + API CRUD + composant FavorisView + icône étoile sur les cartes trajet | P2 | Moyenne
21 | Recherche de trajets réguliers | Permettre au passager de configurer un trajet récurrent (ex: tous les lundis Thiès→Dakar) et recevoir des alertes. | Modèle RecurringSearch (origin, destination, days[], active) + tâche planifiée quotidienne + notification quand un trajet match | P2 | Moyenne
22 | Historique complet des trajets | Page regroupant tous les trajets réservés (passés, en cours, à venir) avec statistiques personnelles. | API /api/passengers/history + composant TripHistory + filtres temporels + stats (nb trajets, km, dépenses) | P2 | Faible
23 | Partage d'expérience / Avis passager | Le passager peut laisser un commentaire détaillé (pas juste une note) sur son expérience de trajet visible publiquement. | Enrichir modèle Rating (add reviewText, addResponse from driver) + composant ReviewDetail + affichage sur profil chauffeur | P3 | Faible
24 | Chat intégré passager-chauffeur | Messagerie instantanée entre passager et chauffeur pour coordonner le point de rendez-vous sans utiliser WhatsApp. | WebSocket (Socket.io) ou polling + modèle Message + composant ChatView + historique + notifications nouveaux messages | P2 | Élevée
25 | Estimation prix dynamique | Afficher une estimation du prix en temps réel basée sur la distance, la demande et les tarifs du marché. | Calcul distance OSRM + algorithme de pricing dynamique + API /api/trips/estimate + affichage dans le formulaire de recherche | P3 | Moyenne
🚕 EXPÉRIENCE CHAUFFEUR
26 | Réservation en attente : auto-refus | Refuser automatiquement les réservations en attente si le chauffeur ne répond pas dans les 2 heures. | Tâche planifiée (node-cron) + vérification reservations PENDING + mise à jour statut → CANCELLED + notification au passager | P1 | Moyenne
27 | Annulation par le chauffeur | Le chauffeur peut annuler une réservation confirmée avec motif obligatoire (pas de place, problème mécanique, etc.). | Modification API /api/reservations/[id] PATCH + motif d'annulation + notification passager + remboursement automatique si payé | P1 | Faible
28 | Tableau de bord avancé | Statistiques détaillées : revenus par jour/semaine/mois, nombre de trajets, taux de remplissage, notes moyennes, graphiques. | API /api/stats/detailed + composant DashboardStats avec graphiques (Chart.js/Recharts) + filtres temporels + export CSV | P2 | Moyenne
29 | Répétition de trajet | Le chauffeur peut dupliquer un trajet précédent pour le republier rapidement avec de nouvelles dates/heures. | API /api/trips/[id]/duplicate + pré-remplir le formulaire DriverPublish + modification date/heure/price si souhaité | P2 | Faible
30 | Gestion des allers-retours | Créer un trajet aller-retour en une seule opération (ex: Thiès→Dakar le matin, Dakar→Thiès le soir). | Enrichir le formulaire DriverPublish + option aller-retour + création de 2 trips liés + affichage groupé dans DriverTrips | P2 | Moyenne
31 | Photo du véhicule upload | Permettre au chauffeur d'ajouter des photos de son véhicule (intérieur et extérieur) visibles par les passagers. | Upload vers stockage cloud (Cloudinary/S3) ou base64 optimisé + modèle VehiclePhoto + galerie photos + compression auto | P3 | Moyenne
32 | Calendrier de disponibilité | Le chauffeur définit ses jours et heures de disponibilité pour recevoir des alertes de demande adaptées. | Modèle Availability (dayOfWeek, startTime, endTime) + composant CalendarEditor + filtrage dans la recherche passager | P3 | Moyenne
33 | Réponse aux avis | Le chauffeur peut répondre publiquement aux avis/notes laissés par les passagers sur son profil. | Modèle RatingReply + API /api/ratings/[id]/reply + interface dans DriverProfile + modération | P4 | Faible
📦 COLIS & LIVRAISON
34 | Suivi colis en temps réel | Suivi détaillé de la livraison : Récupéré → En cours de livraison → Arrivé à la gare → Prêt à être retiré → Livré. | Enrichir les statuts Package + maj GPS par le chauffeur + notifications à chaque étape + timeline visuel enrichi | P1 | Moyenne
35 | Preuve de livraison (photo) | Le chauffeur prend une photo à la livraison comme preuve, visible par l'expéditeur et le destinataire. | Upload photo + modèle DeliveryProof + API /api/packages/[id]/proof + affichage photo + timestamp GPS | P2 | Moyenne
36 | Confirmation de réception par destinataire | Le destinataire du colis confirme la réception via un code SMS ou un lien de suivi unique. | Génération code de suivi 6 chiffres + SMS au destinataire + API /api/packages/[id]/confirm + validation du code | P2 | Moyenne
37 | Prix dynamique par taille/poids | Calcul automatique du prix du colis basé sur la taille, le poids et la distance, avec grille tarifaire configurable. | Grille tarifaire dans le modèle Trip + calcul côté frontend et backend + affichage estimation temps réel | P2 | Faible
38 | Historique des colis détaillé | Page récapitulative de tous les colis expédiés avec filtres (statut, date, destination) et statistiques. | API /api/packages/history + composant PackageHistory + stats (nb colis, délais moyens, coûts) + export | P3 | Faible
⚙️ ADMINISTRATION & MODÉRATION
39 | Panneau administrateur | Interface d'administration pour gérer les utilisateurs, les signalements, les statistiques globales et la modération. | Nouveau rôle ADMIN + DashboardAdmin + gestion utilisateurs (block/unblock) + statistiques globales + modération avis | P2 | Élevée
40 | Signalement d'utilisateur | Permettre aux utilisateurs de signaler un comportement inapproprié (chauffeur ou passager) avec motif et description. | Modèle Report (reporterId, reportedId, reason, description, status) + API /api/reports + composant ReportUserForm | P2 | Moyenne
41 | Modération des avis | Le modérateur/admin peut masquer ou supprimer les avis inappropriés signalés par les utilisateurs. | Modération dans panneau admin + statut HIDDEN sur Rating + notification à l'auteur si supprimé + log de modération | P3 | Faible
42 | Gestion des litiges | Système de résolution des litiges (paiement non confirmé, colis endommagé, etc.) entre passager et chauffeur. | Modèle Dispute (reservationId/packageId, reason, status, messages[]) + API /api/disputes + interface de médiation | P3 | Moyenne
43 | Statistiques globales de la plateforme | Dashboard avec KPIs : nombre d'utilisateurs, trajets, réservations, revenus totaux, taux de satisfaction, croissance. | API /api/admin/stats + graphiques Recharts/Chart.js + filtres par période + export CSV + métriques clés | P3 | Moyenne
🎨 UX, DESIGN & ACCESSIBILITÉ
44 | Mode sombre (Dark Mode) | Basculer entre le thème clair et le thème sombre selon les préférences de l'utilisateur. | Tailwind dark mode + toggle dans les paramètres + persistance du choix dans le store + composants adaptés | P2 | Moyenne
45 | Onboarding / Tutoriel | Guide interactif à la première connexion expliquant les fonctionnalités principales de l'app étape par étape. | Composant OnboardingSlides (3-5 slides) + stockage firstLogin dans le store + skip possible + animations | P2 | Faible
46 | Mode hors-ligne amélioré | Permettre de consulter ses réservations, colis et profils même sans connexion internet grâce au cache local. | Service Worker avancé + IndexedDB pour le cache de données + stratégie stale-while-revalidate + indicateur hors-ligne | P2 | Élevée
47 | Animation de transition entre vues | Ajouter des animations fluides (slide/fade) lors de la navigation entre les différents écrans de l'app. | Framer Motion + AnimatePresence + transition de page type slide-in/slide-out + réglage vitesse/curves | P3 | Faible
48 | Accessibilité (a11y) | Rendre l'app accessible aux personnes en situation de handicap : labels ARIA, navigation clavier, contraste suffisant. | Audit a11y + aria-labels + focus management + clavier navigation + contraste AA minimum + screen reader support | P3 | Moyenne
49 | Multi-langue (Wolof & Anglais) | Ajouter le Wolof et l'Anglais en plus du Français pour toucher une audience plus large au Sénégal. | next-intl ou i18next + fichiers de traduction FR/EN/WO + sélecteur de langue + persistance du choix | P4 | Élevée
🏆 FIDÉLITÉ & CROISSANCE
50 | Programme de fidélité | Système de points : 1 point par trajet/réservation, avantages pour les niveaux Bronze/Argent/Or/Platine. | Modèle LoyaltyPoints + calcul automatique des points + niveaux + récompenses (réduction, trajet gratuit) + badge UI | P3 | Moyenne
51 | Code parrainage | Chaque utilisateur a un code unique. Le parrain et le filleul reçoivent des crédits/moins lors de la 1ère réservation. | Champ referralCode dans User + modèle Referral (referrerId, referredId, reward) + tracking + attribution automatique | P3 | Moyenne
52 | Promotions & codes promo | Créer et gérer des codes promotionnels (ex: BOKKO10 pour -10%) applicables lors de la réservation. | Modèle PromoCode (code, type, value, validFrom, validUntil, maxUses) + validation à la réservation + dashboard admin | P3 | Moyenne
53 | Badges & accomplissements | Attribuer des badges visuels aux utilisateurs pour leurs actions (1er trajet, 10 trajets, 5 avis, etc.). | Modèle Badge + modèles UserBadge + logique d'attribution automatique + galerie de badges + affichage sur profil | P4 | Faible
🔧 TECHNIQUE & INFRASTRUCTURE
54 | Upload photos sur cloud (S3/Cloudinary) | Remplacer le stockage base64 des photos par un stockage cloud avec CDN pour de meilleures performances. | Intégration Cloudinary (gratuit 25GB) ou AWS S3 + upload sécurisé + URLs publiques + optimisation auto images | P2 | Moyenne
55 | Base de données PostgreSQL | Migrer de SQLite vers PostgreSQL pour une meilleure scalabilité, concurrence et performances en production. | Migration Prisma + déploiement PostgreSQL (Supabase/Neon) + scripts de migration de données + configuration connection pool | P2 | Moyenne
56 | Logging & Monitoring | Ajouter un système de logging centralisé pour tracer les erreurs, les performances API et le comportement des utilisateurs. | Intégration Sentry (gratuit pour projets open-source) + logger structuré + dashboard erreurs + alertes email/Slack | P2 | Moyenne
57 | Tests automatisés | Écrire des tests unitaires et d'intégration pour les API critiques (auth, réservation, paiement) et les composants clés. | Jest + React Testing Library + tests API routes + tests composants + CI pipeline (GitHub Actions) + coverage | P2 | Élevée
58 | Redirection de base de données (Supabase/Neon) | Héberger la base de données en cloud pour la production avec backup automatique et haute disponibilité. | Déploiement Supabase ou Neon (gratuit tier) + migration données + variables d'environnement + connection pooling | P2 | Faible
RÉSUMÉ PAR PRIORITÉ
Priorité | Nombre | Description | Recommandation
P1 - Critique | 8 | Fonctionnalités essentielles pour le lancement et la sécurité des utilisateurs |  | À implémenter en priorité avant mise en production
P2 - Important | 16 | Fonctionnalités importantes pour l'amélioration de l'UX et la rétention |  | À implémenter dans les 2-3 premiers mois après le lancement
P3 - Moyen | 13 | Fonctionnalités d'enrichissement et de différenciation |  | À planifier sur le roadmap trimestrielle
P4 - Futur | 3 | Fonctionnalités avancées pour la croissance à long terme |  | À étudier quand la base d'utilisateurs sera suffisante